## Feuil1
TÂCHE | DATE DÉBUT | DATE FIN | AVANCEMENT
INITIALISATION
Création du projet GIT | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Terminée
Dépôt du lien | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Terminée
Création du planning | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Terminée
Réalisation de la maquette | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Terminée
Rédaction ReadMe principal | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Terminée
CONCEPTION
Choix et préparation des données | 2026-10-12 | 2026-10-22 | Pas encore débutée
Architecture du site | 2026-10-23 | 2026-11-06 | Pas encore débutée
Créaion pages HTML et menu | 2026-10-26 | 2026-11-13 | Pas encore débutée
Mise en forme (CSS) | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Pas encore débutée
Développement partie serveur | 2026-11-23 | 2026-11-30 | Pas encore débutée
Visualisations | 2026-11-24 | 2026-12-04 | Pas encore débutée
Ajout des interactions | 2026-11-30 | 2026-12-09 | Pas encore débutée
Intégration des parties | 2026-11-30 | 2026-12-11 | Pas encore débutée
AMÉLIORATIONS
Tests et corrections | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Pas encore débutée
Amélioration du site (design, version mobile) | 2027-01-04 | 2027-01-22 | Pas encore débutée
Mise à jour du planning | 2027-10-06 | 2027-01-22 | Pas encore débutée